|  |  |  |  |  | Приложение к приказу школы от «___» ____ 20__г. №___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образовательное учреждение «Селивановская средняя общеобразовательная школа № 28» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор школы __________ А.А. Наумов «____» _____ 20___г. |  |  |  |  |
| Алгоритм работы по переводу оказания государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п.п. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | Ознакомление участников образовательного процесса с различными вариантами ЭЖ и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности преподавателей. Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ и выбор варианта используемого ЭЖ. Формирование группы разработки нормативного и регламентационного обеспечения. Анализ готовности учреждения к внедрению ЭЖ: - уровень ИКТ - компетентности сотрудников, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ; - психологическую готовность сотрудников к инновационной деятельности и повышению квалификации; - техническое оснащение образовательного учреждения и возможность дополнительного оснащения; - расположение компьютеров в образовательном учреждении и организацию доступа к ним. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Составление плана: В Плане определяется состав работников образовательного учреждения, участвующих во внедрении ЭЖ; планируется распределение обязанностей по работе с ЭЖ между сотрудниками ОУ, участвующими во внедрении, способы взаимодействия и стимулирования; определяются необходимые требования к обучению работников ОУ; определяется состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ. План содержит разделы : - организация обучения; - подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения; - организация деятельности педагогического коллектива по внедрению ЭЖ; - подготовка информации и заполнение базы данных; - контроль правильности заполнения информации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Издание приказа: - предписывающий ОУ использование выбранной модели ЭЖ; - указывающий сроки введения ЭЖ; определяющий план выполнения работ по подготовке к внедрению ЭЖ, включающий план выделения необходимых ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Проектирование нормативного и регламентационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Издание директором приказа о порядке подготовки к использованию ЭЖ, содержащего: • состав рабочей группы (РГ) по реализации модели функционирования образовательного учреждения с использованием ЭЖ, регламент и сроки работы РГ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базу ОУ и подготовка проектов, включая: - план работ по реализации модели функционирования образовательного учреждения с использованием ЭЖ; - проекты изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов (локальных нормативных актов) ОУ, относящихся к использованию ЭЖ. Организация и проведение общественного обсуждения документов, подготовленных рабочей группой. В обсуждении каждого документа должны принять участие все лица, чью деятельность они регламентируют. Обсуждение может проходить на административном совещании, собрании трудового коллектива, собрании родителей, классных ученических собраниях и др. Организация работы по соблюдению при использование ЭЖ требований и норм Федерального закона «О персональных данных». Организация правовой экспертизы рабочих вариантов ряда локальных актов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. | Рассмотрение и согласование подготовленных рабочей группой документов органами общественно-государственного управления ОУ: - педагогическим советом школы; - управляющим советом или другими управляющими органами школы. В случаях, предусмотренных законодательством - согласование ряда документов, с Учредителем и другими структурами. В случае выбора для внедрения информационной системы ЭЖ, расположенной на внешних серверах администрирование которой ведется сторонней организацией - подготовка и заключение договоров регулирующих отношения по использованию ЭЖ, в том числе определяющий юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных, Издание на основании согласованных документов директором ОУ приказа, в котором: - утверждается план работ по реализации модели функционирования образовательного учреждения с использованием ЭЖ; - утверждается Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ, в регламенте определяется ответственность лиц за сохранность данных; - формируются группы (определяются сотрудники или подразделения), выполняющие те или иные задачи по внедрению и использованию ЭЖ; - утверждается план обучения (повышения квалификации) сотрудников школы и их аттестации в области использования выбранного ЭЖ; - утверждаются регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ, в том числе - положения о подразделениях, измененные (расширенные) должностные инструкции; - распределяются функции служб школы, включенных в Регламенты деятельности, по работникам, группам работников школы, подразделениям и внешним структурам; - определяется ответственность за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры, распределение этих средств по помещениям школы; - определяются настройки ЭЖ, порядок заполнения исходных массивов данных и т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Начало использования ЭЖ |  |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный за координацию работы по ведению ЭЖ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора по УВР |  | В.В. Назарова |
|  | подпись | расшифровка подписи |
| Ответственный за техническое обеспечение ведения ЭЖ в Школе |  |  |
| учитель Информатики и ИКТ |  | В.А. Авраамов |
|  | подпись | расшифровка подписи |